Выбор стратегии СЭ для энергоблоков ОП «Ровенская АЭС»

Введение

Снятие с эксплуатации ЯУ является завершающим этапом жизненного цикла любой ядерной установки.

По состоянию на август 2003 года в мире эксплуатировалось 446 коммерческих ядерных энергетических установок, 107 коммерческих ЯЭУ находилось на различных стадиях снятия с эксплуатации, снятие с эксплуатации 14 установок завершено.

Общие тенденции развития мирового сообщества говорят в пользу дальнейшего развития ядерной энергетики, а это в свою очередь приводит к росту проблем связанных со снятием с эксплуатации ЯЭУ и обращения с большими количествами радиоактивных отходов.

Анализ опыта мирового сообщества показывает, что чем большее внимание уделяется вопросам планирования и подготовки к снятию с эксплуатации, тем более эффективно выполняется этот этап жизненного цикла. Поэтому начинать подготовку к СЭ надо еще на этапе проектирования установки и в течение всего периода эксплуатации объекта необходимо продолжать выполнение мероприятий, направленных на подготовку к СЭ.

Анализ опыта также показывает, что сравнительно малое количество ЯЭУ удалось снять с эксплуатации, не выходя за рамки запланированных средств и временного периода.

В основном это обуславливалось следующими причинами

Отсутствием государственной политики в вопросах СЭ и необходимых регулирующих документов на ранних этапах развития ядреной энергетики.

Неадекватным планированием СЭ.

Недостаточностью финансирования и инфраструктуры СЭ.

Отсутствием опыта СЭ и подготовленного персонала.

Тенденции в вопросах СЭ .

За более, чем 30 летний срок у мирового сообщества появился определенный опыт снятия с эксплуатации ядерных энергетических установок, определились основные подходы к планированию СЭ, к выбору способа реализации СЭ и т.д. Отправной точкой планирования СЭ является выбор стратегии снятия с эксплуатации.

Под стратегией снятия установки с эксплуатации понимается выбранный в соответствии с действующим законодательством порядок снятия установки с эксплуатации, определяющий очередность, длительность, основное содержание этапов снятия с эксплуатации и состояние установки по окончанию каждого из этапов.

На настоящий момент в мире существует три основных стратегии снятия с эксплуатации, а именно: немедленный демонтаж, отложенный демонтаж и захоронение (на месте) - могильник.

Немедленный демонтаж – начинается сразу после завершения этапа прекращения эксплуатации, необходимого для подготовки к реализации стратегии СЭ. Снятие с эксплуатации может быть реализовано в рамках одного проекта, если при этом будет достигнуто конечное состояние, включающее освобождение площадки от регулирующего контроля.

Отложенный демонтаж – это стратегия, при которой после завершения этапа прекращения эксплуатации установка переводится в безопасное состояние на период времени до нескольких десятков лет, после чего в рамках последующих этапов начинается подготовка к демонтажу и демонтаж. Во время отложенного демонтажа выполняются программы по надзору и обслуживанию, которые обеспечивают требуемый уровень безопасности. В процессе прекращения эксплуатации выполняются операции по удалению топлива, радиоактивных сред и эксплуатационных РАО с целью подготовки установки/площадки к выдержке и отложенному демонтажу.

Захоронение (на месте) – это стратегия, при которой остающиеся радиоактивные материалы заключаются в барьеры, препятствующие их распространению за пределы установки/площадки.

Перечисленные варианты могут осуществляться как в «чистом» виде так и в виде всевозможных комбинаций одного с другим.

Варианты стратегии немедленного и отложенного демонтажа в настоящее время получили наибольшее распространение . Захоронение на месте (могильник), как стратегия СЭ распространено значительно меньше, а в некоторых странах, как, например, в Украине для ЯЭУ не рассматривается вообще.

Основные этапы Стратегии СЭ энергоблоков, их продолжительность и критерии оценки результатов

Тип стратегии снятия с эксплуатации определяется этапами СЭ, которые она содержит. Стратегия, в которой наряду с другими присутствуют этапы консервации и выдержки, является стратегией отложенного демонтажа, а стратегия, не содержащая эти этапы, является стратегией немедленного демонтажа.

### Основные этапы Стратегии СЭ выбираются в соответствии с «Общими положеними обеспечения безопасности при снятии с эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов». Продолжительность каждого из перечисленных ниже этапов, определяется на основании документа «Концепция снятия с эксплуатации действующих АЭС Украины».

Таким образом, в общем случае подготовка к снятию с эксплуатации и снятие с эксплуатации включает следующие этапы:

- прекращение эксплуатации, продолжительность 4 года;

- окончательное закрытие, продолжительность 5 лет;

- консервация, продолжительность 4 года;

- выдержка, продолжительность 30 лет;

- демонтаж, продолжительность 9 (13) лет.

Документ «Общие положения обеспечения безопасности при снятии с эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов» не требует включения всех этапов в Стратегию СЭ. Возможность исключения части этапов определяется конкретными условиями, в которых происходит снятие с эксплуатации.

Основным критерием достижения цели на любом этапе СЭ является снижение регулирующих ограничений как в целом по объекту, так и на его отдельных участках.

Вспомогательные критерии достижения целей для энергоблока, снимаемого с эксплуатации, обосновываются и согласуются в процессе разработки проекта СЭ для каждого этапа в отдельности.

Анализ ситуации в Украине

В Украине в настоящее время на четырех АЭС эксплуатируется два энергоблока с реакторами типа ВВЭР 440 (Ровенская АЭС) и тринадцать энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000 (Запорожская, Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровенская АЭС). Часть энергоблоков была введена в эксплуатацию при Советском Союзе, оставшаяся часть после распада СССР. Последние из действующих энергоблоков были введены в эксплуатацию в 2004 году (РАЭС, ХАЭС).

На текущий момент в Украине только один объект находится в стадии снятия с эксплуатации – это Чернобыльская АЭС. Тип выбранной стратегии СЭ - отложенный демонтаж. Статус ЯЭУ - этап прекращения эксплуатации. Следует отметить, что случай снятия с эксплуатации ЧАЭС типичным не является, поэтому о нем следует говорить отдельно.

В рамках государственной программы на ЯЭУ АЭС Украины проводятся работы по переназначению ресурсов эксплуатирующихся энергоблоков АЭС, тем не менее, проектный ресурс восьми энергоблоков заканчивается в период 2010-2016 гг. и это обстоятельство требует серьезной подготовительной работы к снятию с эксплуатации.

Государственные приоритеты и законодательство Украины в вопросах снятия с эксплуатации.

Подготовительная работа к снятию с эксплуатации энергоблоков АЭС Украины началась с определения государственных приоритетов и разработки законодательных актов и нормативных документов по вопросам СЭ.

Были разработаны и приняты следующие документы

- Закон Украины «Об использовании ядерной энергии и ядерной безопасности».

- Закон Украины «Об обращении с радиоактивными отходами»

- Закон України «Про ратифікацію Об’єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами» від 20. 04. 2000 р. № 1688-III

- Закон України «Про впорядкування питань, пов’язаних  із забезпеченням ядерної безпеки» від 24. 06. 2004 р. №1868-IV

- «Общие положения обеспечения безопасности  при снятии с эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов». НП 306.2.02/1.004-98

- «Питання створення, накопичення та використання фінансового резерву для зняття з експлуатації ядерних установок» Постанова Від 27 квітня 2006 р. N 594. Кабінет Міністрів України.Київ

- «Концепция снятия с эксплуатации действующих АЭС Украины»

- «Енергетична стратегія України до 2030 року».Кабінет міністрів України. 
м. Киів

- «Требования к содержанию концепции снятия с экплуатации АЭС Украины». СТП 0.08.031-2005.

- «Проект зняття з експлуатації енергоблоку АЕС. Вимоги до складу та змісту», затверджено наказом Мінпаливенерго України за №611 від 21.12.2007.

Основными приоритетами государственной политики в вопросах СЭ на текущий момент являются:

- соблюдение международных соглашений, членом которых Украина состоит;

- защита персонала, населения и окружающей среды на весь период снятия с эксплуатации ЯУ;

- исключение неоправданной нагрузки на грядущие поколения;

- обеспечение эффективности затрат на всех этапах СЭ;

- использование площадок действующих АЭС для строительства замещающих мощностей.

В настоящий момент в стране законодательно определены принципы финансирования деятельности по СЭ и обращению с РАО, закреплены положения, регламентирующие обеспечение безопасности при снятии с эксплуатации ядерных энергетических установок, даны общие критерии безопасности, применимые на различных этапах деятельности по СЭ, определен порядок освобождения РАО от регулирующего контроля и т.п.

Также на уровне отрасли разработаны показатели для ключевых моментов деятельности по планированию СЭ.

Определен порядок применения рекомендательных материалов таких организаций, как МАГАТЭ, МКРЗ и пр. в случаях, когда они не противоречат требованиям украинских норм и правил.

Допускается самостоятельная разработка Лицензиатом критериев достижения целей и подходов к оценке результатов деятельности в случаях, когда соответствующие критерии и оценки отсутствуют в нормативных документах.

На текущий момент система законодательных и нормативных актов, а также совокупность приоритетов в политике государства в вопросах СЭ сформированы и позволяют осуществлять планирование деятельности на этапе подготовки к снятию с эксплуатации энергоблоков АЭС Украины.

#### Финансирование СЭ

Предварительная оценка стоимости СЭ в рамках разработки Концепции СЭ энергоблоков Ровенской АЭС, дает результаты, которые в достаточной мере согласуются с уже имеющимися данными по стране и за рубежом для ЯЭУ данного типа.

Результаты оценки затрат на СЭ для стратегий отложенного и немедленного демонтажа представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Затраты на снятие с эксплуатации энергоблоков ОП РАЭС (отложенный демонтаж)

| Энергоблок №1 |  | Энергоблок №2 |  | Энергоблок №3, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Энергоблок №4 |  |
| тыс. грн. | тыс. евро | тыс. грн. | тыс. евро | тыс. грн. | тыс.евро |
| 940821 | 140421 | 846739 | 126379 | 1270108 | 189568 |

Таблица 2. Затраты на снятие с эксплуатации энергоблоков ОП РАЭС (немедленный демонтаж)

| Энергоблок №1 |  | Энергоблок №2 |  | Энергоблок №3, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Энергоблок №4 |  |
| тыс.грн. | тыс.евро | тыс.грн. | тыс.евро | тыс.грн. | тыс.евро |
| 693236 | 103468 | 623912 | 93121 | 935868 | 139682 |

Оценка затрат приведена по состоянию на 01.06.2007г.

Наличие источников финансирования является основополагающим условием успешного выполнения СЭ. Вопросы обеспечения финансирования СЭ регулируются законами и постановлением Правительства.

В соответствии с Законом України «Про впорядкування питань, пов’язаних  із забезпеченням ядерної безпеки» и документом «Питання створення, накопичення та використання фінансового резерву для зняття  з експлуатації ядерних установок» на специальный счет финансового резерва ежегодно перечислятся средства для обеспечения снятия с эксплуатации действующих энергоблоков АЭС Украины. Динамика поступления средств представлена на 
рис. 1.

Рис.1 Накопление финансового резерва СЭ.

Анализируя график накопления финансового резерва СЭ можно предположить, что к моменту проектного прекращения эксплуатации энергоблоков 1,2 РАЭС (2010-2011гг.) будет накоплено достаточно средств для снятия их с эксплуатации в рамках любой стратегии СЭ. Но это будет справедливо лишь в том случае, если сниматься с эксплуатации будут только два блока РАЭС, в то время как, на самом деле, в период времени 2010-2017гг. истекают проектные сроки эксплуатации еще шести энергоблоков на различных АЭС Украины.

В случае реализации такого наиболее пессимистического сценария в указанный период времени в стране возникают крайне неблагоприятные условия с точки зрения финансирования СЭ, а это в свою очередь в соответствии с рекомендациями документа IAEA-TECDOC-1478. «Selection of Decommissioning Strategies: Issues and Factors». IAEA, Vienna, 2005 существенно снижает (если не сказать, исключает) возможность применения стратегии немедленного демонтажа.

#### Обращение с ОЯТ и РАО в Украине

Аспекты обращения с радиоактивными отходами, включая их захоронение .

Система обращения с РАО на АЭС Украины описывается «Комплексной программой обращения с радиоактивными отходами», Постановление КМУ Украины №№ 542, 2015 от 05.04.1999, 25.12.2002.

В рамках деятельности по обращению с радиоактивными отходами в Украине осуществляется учет образования РАО на всех объектах ядерного энергетического комплекса, определены площадки для переработки, хранения и захоронения низко- и среднеактивных РАО, разработаны регулирующие требования по безопасности при перевозке, хранении, и захоронении РАО.

В системе законодательных и нормативных актов по обращению РАО не урегулированными остается следующее:

- вопросы обращения с долгосуществующими РАО и ВАО вплоть до их захоронения в глубоких геологических формациях;

- определение критериев приемки РАО на захоронение.

В целом по стране инфраструктура обращения с РАО на текущий момент не готова к переработке и захоронению больших объемов радиоактивных отходов, образовавшихся как в процессе эксплуатации энергоблоков, так и при снятии с эксплуатации.

Данное обстоятельство накладывает ограничения на выбор стратегии СЭ для тех энергоблоков, снятие с эксплуатации которых планируется на ближайшее время.

##### Государственная политика в вопросах обращения с ОЯТ АЭС Украины основывается на следующих технологических решениях:

  - хранение ОЯТ в бассейнах выдержки и хранилище сухого типа
(Запорожская АЭС);

  - хранение ОЯТ в бассейнах выдержки с последующей отправкой на переработку в Российскую Федерацию (Южно-Украинская АЭС, Хмельницкая АЭС, Ровенская АЭС);

  - хранение ОЯТ Южно-Украинской АЭС, Хмельницкой АЭС, Ровенской АЭС в Центральном хранилище ОЯТ.

Работы по сооружению ЦХОЯТ находятся на предпроектной стадии. В настоящее время в соответствии идет подготовка необходимой документации для принятия Верховной Радой Украины Закона о строительстве объекта. Заявленные сроки ввода в эксплуатацию ЦХОЯТ -2010, 2011 гг.

Принимая во внимание оптимистичность прогноза о вводе ЦХОЯТ в эксплуатацию к 2010-2011 годах, а также отсутствие инфраструктуры и процедур, обеспечивающих передачу ОЯТ с установки на хранение, можно предположить, что в ближайшие 5-10 лет в Украине будет отсутствовать возможность удаления ОЯТ из бассейнов выдержки энергоблоков всех АЭС Украины за исключением Запорожской АЭС.

Тенденции в определении варианта стратегии для АЭС Украины

По состоянию на текущий момент в Украине существует лишь одна утвержденная концепция снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС. Этот документ разработан для Южно-Украинской АЭС. Соответствующие документы для других АЭС находятся на разных стадиях готовности и согласования.

Для СЭ энергоблоков ЮУАЭС в качестве стратегии выбрана стратегия отложенного демонтажа с периодом выдержки равным 31 году. Насколько можно судить по имеющейся предварительной информации, для Запорожской и Хмельницкой АЭС также предлагается вариант Стратегии отложенного демонтажа.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вариант стратегии отложенного демонтажа является превалирующим для разрабатываемых концепций большинства АЭС Украины.

Такой подход формально полностью соответствует подходам к выбору варианта стратегии предложенным в документе «Концепция снятия с эксплуатации действующих АЭС Украины».

Выбор стратегии СЭ для энергоблоков РАЭС

Выбор стратегии СЭ для энергоблоков ОП «Ровенская АЭС» проводился в рамках разработки Концепции снятия с эксплуатации энергоблоков 1-4 ОП РАЭС в несколько этапов. На первом этапе анализировалась принципиальная возможность реализации той или иной стратегии для каждого из энергоблоков РАЭС в конкретных временных интервалах. Такая работа осуществлялась в соответствии с рекомендациями документа Selection of Decommissioning Strategies: Issues and Factors. IAEA, Vienna, 2005. После этого проводилось сравнение стратегий на соответствие требованиям документа «Общие положения обеспечения безопасности при снятии с эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов» НП 306.2.02/1.004-98 с использованием элементов многофакторного анализа, примененного в «Концепция снятия с эксплуатации действующих АЭС Украины»

Почему здесь говорится об использовании лишь элементов многофакторного анализа?

Первая причина заключается в том, что документ «Концепция снятия с эксплуатации действующих АЭС Украины» имеет статус нормативного и поэтому, на наш взгляд, вносить изменения в перечень критериев и их весовых факторов можно лишь в установленном порядке и не в рамках разработки концепции для отдельно взятой ЯЭУ. Единственно, что допускает данный метод это замену весовых факторов их численными значениями, что и было выполнено для двух критериев. Остальные критерии, весовые факторы, взвешенные оценки оставались не изменными по причинам, изложенным выше.

Вторая причина состоит в том, что метод многофакторного анализа чувствителен как к подбору критериев оценки, так и определению весовых факторов а также к составу группы экспертов, обеспечению условий для выражения экспертного мнения и корректной обработки результатов. По нашему мнению такая работа может быть выполнена в рамках отрасли с привлечением специалистов от различных организаций и с участием органа регулирования.

Результаты анализа особенностей ситуации на РАЭС

Снятие с эксплуатации объектов ЯТЦ обусловлено влиянием таких факторов, как состояние экономики страны, наличие финансового резерва СЭ, готовность инфраструктур обращения с РАО и ОЯТ как в целом по стране, так и на площадке ОП РАЭС.

#### Сроки прекращения эксплуатации

Проектные сроки окончания эксплуатации энергоблоков 1,2,3 РАЭС заканчиваются в 2010, 2011 и 2016 годах соответственно. В соответствии с документом «Енергетична стратегія України до 2030 року» переназначение ресурса эксплуатации энергоблоков АЭС Украины предполагается на сроки от 5 до 15 лет. В целях исключения неопределенности для энергоблоков №№1-4 ОП РАЭС рассмотрен период продления эксплуатации, равный 15 годам.

Ранее уже было сказано о недостаточности финансового резерва для снятия энергоблоков АЭС Украины в период 2010 -2016 гг.

В отсутствие централизованного хранилища РАО всех категорий при подготовке к СЭ энергоблоков в ОП РАЭС на площадке станции необходимо предусмотреть строительство объекта для промежуточного хранения переработанных эксплуатационных РАО и РАО СЭ. Строительство такого объекта может занять от пяти до десяти лет с момента принятия решения и при наличии финансирования. Решение о типе объекта и его размещении в пределах промплощадки РАЭС должно приниматься с учетом запаса времени, необходимого для его ввода в эксплуатацию до начала поступления переработанных РАО.

Кондиционированные РАО должны поступать на промежуточное хранение после их переработки на соответствующих установках, которые в настоящее время в ОП РАЭС отсутствуют. Сроки строительства установок также оцениваются периодом времени в 5-10 лет.

Из сказанного следует вывод, что система обращения с РАО на РАЭС в период 2010 -2016 гг. не будет готова к переработке больших объемов РАО и не сможет обеспечить реализацию стратегии немедленного демонтажа, если таковая будет выбрана.

На площадке ОП РАЭС также отсутствуют объекты для хранения отработавшего ядерного топлива, кроме бассейнов выдержки ОЯТ, находящихся на установке.

В планах ОП РАЭС по состоянию на обозримый период времени отсутствует намерение строить такой объект самостоятельно.

Таким образом, удаление ОЯТ с установки потребует дополнительного времени, что также может затруднить применение стратегии немедленного демонтажа в случае попытки её реализации в период времени 2010 -2016 гг.

На основании результатов предварительного анализа был сделан вывод, что в период 2010 -2016 гг. на площадке ОП РАЭС будут отсутствовать условия для реализации стратегии немедленного демонтажа , поэтому единственно возможной остается стратегия отложенного демонтажа в случае, если эксплуатация энергоблоков 1, 2 и 3 завершится в проектные сроки.

Для случая, если произойдет переназначение ресурсов энергоблоков 1, 2 и 3 и снятие с эксплуатации будет производиться после 2025 года, предполагается следующее:

- наполнение финансового резерва СЭ достаточно для проведения работ в рамках любой выбранной стратегии;

- система обращения с РАО и ОЯТ адекватна задачам СЭ;

- строительство замещающих мощностей на существующих площадках АЭС взамен энергоблоков, снимаемых с эксплуатации, является приоритетом государственной политики;

- на площадке ОП РАЭС существует материальная база и технологии, обеспечивающие выполнение задач СЭ при любой выбранной стратегии.

На основании сказанного сделан вывод о возможности применения любой из двух стратегий в случае снятия с эксплуатации энергоблоков ОП РАЭС после 2025 года.

Анализ на соответствие обеих стратегий условиям, налагаемым документом «Общие положения обеспечения безопасности при снятии с эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядерных реакторов» показывает, что на данном этапе планирования обе стратегии соответствуют следующим требованиям указанного документа в той мере, в какой это возможно на данном этапе планирования:

- требования к безопасности, установленные действующим законодательством (соблюдаются при любом варианте стратегии);

- результаты оценки возможного опасного воздействия на персонал, население и окружающую природную среду, включающие оценки(требуется КИРО);

- радиационного состояния установки и прогнозируемого изменения его во времени;

- физического состояния установки и прогнозируемого изменения его во времени;

- аспекты обращения с радиоактивными отходами, включая их захоронение;

- возможности повторного использования компонентов установки или переработки составляющих ее материалов (по нашему мнению этот вопрос должен решаться в рамках отрасли);

- возможности освобождения материалов для неограниченного использования;

- планы дальнейшего использования территории, занимаемой установкой(исходим из необходимости строительства замещающих мощностей);

- наличие техники и технологий для снятия с эксплуатации (технологии имеются, вопрос насколько они современны);

- наличие персонала, возможности использования знаний и опыта эксплуатационного персонала (управление информацией и человеческими ресурсами);

- финансовое обеспечение СЭ;

- отечественный и зарубежный опыт снятия с эксплуатации;

- социальных аспекты (по нашему мнению, для корректного ответа на вопрос необходимо отдельное социологическое исследование в регионе).

Рассмотрение стратегий отложенного и немедленного демонтажа с применением элементов многофакторного анализа привело к выводу о предпочтительности отложенного демонтажа в случае прекращения эксплуатации энергоблоков 1,2,3 в проектные сроки. Для случая переназначения ресурса эксплуатации указанных энергоблоков немедленный демонтаж является более предпочтительным.

## Обсуждение результатов

Анализ условий реализации различных стратегий СЭ для энергоблоков №№1-4 ОП РАЭС в период времени 2010-2049 гг., предполагает выбор стратегии отложенного демонтажа для случаев прекращения эксплуатации энергоблоков 1,2 в 2010-2011гг, энергоблока №3 в 2016 г.

Для случаев прекращения эксплуатации энергоблоков №№1,2 в 2025-2026гг, энергоблока №3 в 2031г., энергоблока 4 в 2034-2049гг, применимы стратегии как немедленного, так и отложенного демонтажа, но экономические оценки говорят в пользу немедленного демонтажа при прочих равных условиях.

В пользу немедленного демонтажа свидетельствует и международный опыт снятия с эксплуатации ядерных установок.

Решающим аргументом в пользу выбора стратегии немедленного демонтажа является принцип исключения неоправданной нагрузки на грядущие поколения, задекларированный мировым сообществом в «Объединенной конвенции о безопасном обращении с отработавшим ядерным топливом и безопасном обращении с радиоактивными отходами» и получивший свое дальнейшее развитие в документах МАГАТЭ.

Выводы

- Стратегия немедленного демонтажа является наиболее приемлемой для задач снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС Украины в долгосрочной перспективе.

- Полученный в процессе работы над концепциями снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС Украины опыт свидетельствует о необходимости внесения изменений в основные документы СЭ с целью учета существующих на сегодняшний день подходов и опыта в вопросах СЭ.

- Метод многофакторного анализа является эффективным инструментом оценки стратегий СЭ. В целях выработки единого подхода в вопросах выбора стратегии СЭ в отрасли необходимо разработать систему критериев оценки и базовые весовые значения факторов, в том числе и рекомендации по применению самого метода на всех этапах оценки. Этот документ должен иметь статус нормативного.

- При выборе стратегии на ближайшее будущее и отдаленную перспективу необходимо учитывать факторы, определяющие возможность реализации СЭ, присущие конкретному временному периоду.

- До начала работ над выбором стратегии СЭ должны быть приняты основные решения по площадке на период времени после завершения снятия с эксплуатации.

В мировой практике этот этап включает понятия окончательный останов (final shutdown), и переходный период (transitional period).

Этап «прекращение эксплуатации» хоть и не является этапом СЭ, тем не менее, включен в рассмотрение, как важный этапа периода перехода от эксплуатации к снятию с эксплуатации.

Для стратегии отложенного демонтажа -9 лет, для стратегии немедленного демонтажа -13 лет.

Украина, как страна, ратифицировавшая «Объединенную конвенцию о безопасном обращении с отработавшим ядерным топливом и безопасном обращении с радиоактивными отходами» должна следовать этому принципу, который, как часть международного соглашения, в соответствии с Законом Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности» имеет наивысший приоритет.

Финансовый резерв - это средства целевого финансирования и целевых поступлений, которые формируются эксплуатирующей организацией (оператором) за время эксплуатации ядерной установки на счету со специальным режимом использования и используются с целью финансирования разработки проекта снятия с эксплуатации  соответствующей ядерной установки, а также выполнения мероприятий, предусмотренным данным проектом.